## Tableau de Bord
TABLEAU DE BORD - SUIVI DE PROJET CONSORTIUM
1. SYNTHÈSE GLOBALE DU PROJET
Budget Total Projet | 6600000 | (À renseigner)
Total Facturé Client | 6249636.23
Reste à Facturer (RAF) | 350363.77
% Avancement Facturation | 94.69%
Total Heures Consommées | 57354.55 | heures
Total Dépenses | 68994.88
2. RÉCAPITULATIF PAR PROJET
Projet | Budget | Facturé | RAF | % Avancement | Heures Budget | Heures Réalisées | Heures RAF | % Heures
Projet A | 2510239.2 | 2430239.6925 | 79999.5075 | 96.81% | 31500 | 30652.15 | 847.85 | 97.31%
Projet B | 1309691.7 | 1265663.2625 | 44028.4375 | 96.64% | 12450 | 12146 | 304 | 97.56%
Projet C | 1303576.4 | 1261810.7425 | 41765.6575 | 96.8% | 12100 | 12146 | -46 | 100.4%
Projet D | 1332362.9 | 1291922.5325 | 40440.3675 | 96.96% | 31250 | 30652.15 | 597.85 | 98.09%
TOTAL | 6455870.2 | 6249636.23 | 206233.97 | 96.81% | 87300 | 85596.3 | 1703.7 | 98.05%
3. RÉCAPITULATIF PAR SOCIÉTÉ
Société | Part Budget | Honoraires Facturés | Dépenses | Total Coûts | RAF Estimé | % Avancement | Heures Budget | Heures Réalisées | Heures RAF | % Heures
Société A | 3250000 | 2285817.89 | 45519.14 | 2331337.03 | 918662.97 | 71.73% | 43948.3743 | 39650 | 4298.3743 | 90.22%
Société B | 1309691.7 | 762524.29 | 20480.56 | 783004.85 | 526686.85 | 59.79% | 17710.4065 | 16554 | 1156.4065 | 93.47%
Société C-1 | 1303576.4 | 889034.68 | 2631.18 | 891665.86 | 411910.54 | 68.4% | 17627.7119 | 17023 | 604.7119 | 96.57%
Société C-2 | 592602.1 | 103413.73 | 364 | 103777.73 | 488824.37 | 17.51% | 8013.5074 | 12369.3 | -4355.7926 | 154.4%
TOTAL | 6455870.2 | 4040790.59 | 68994.88 | 4109785.47 | 2346084.73 | 63.66% | 87300 | 85596.3 | 1703.7 | 98.05%
4. MATRICE PROJETS x SOCIÉTÉS (Facturation)
Projet \ Société | Société A | Société B | Société C | Total Projet | % du Total
Projet A | 1215119.8463 | 607559.9231 | 607559.9231 | 2430239.6925 | 38.89%
Projet B | 632831.6313 | 316415.8156 | 316415.8156 | 1265663.2625 | 20.25%
Projet C | 630905.3713 | 315452.6856 | 315452.6856 | 1261810.7425 | 20.19%
Projet D | 645961.2663 | 322980.6331 | 322980.6331 | 1291922.5325 | 20.67%
Total Société | 3124818.115 | 1562409.0575 | 1562409.0575 | 6249636.23 | 100%
% par Société | 50% | 25% | 25% | 100%
5. INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE
HEURES
Heures Budget Total | 87300 | (À renseigner)
Heures Réalisées Total | 57354.55
Heures Restantes (RAF) | 29945.45
% Heures Consommées | 65.7%
FINANCES
Taux Horaire Moyen Réalisé | 108.965 | $/heure
Ratio Honoraires/Budget | 60.18%
Consultants Externes | 450633.01
Marge Estimée (Budget - Coûts) | 2108576.4
LÉGENDE ET NOTES
● Cellules jaunes avec texte bleu = Données à renseigner (Budget, Heures prévues)
● RAF = Reste À Faire (Budget - Réalisé)

## consolidé
HONORAIRES SONT À UN TAUX DE 1.9
| Société C |  |  | Société C |  |  | Société B |  |  | Société A |  |  | totaux
période | Honoraires associés | Honoraires employés | DEP | Honoraires associés | Honoraires employés | DEP | Honoraires associés | Honoraires employés | DEP | Honoraires associés | Honoraires employés | DEP | HONOR | DEP | Facture au client | Consultants | Ratio par période | Profit
1er mai au 1 août 2020 | 0 | 25530.13 | 372.18 | 0 | 0 | 0 | 5218.75 | 22959.22 | 0 | 29893.75 | 15393.69 | 6075.25 | 98995.54 | 6447.43 | 0 | 0 | -0.12374 | -105442.97
2020-08-01 | 0 | 14942.08 | 131.5 | 1656.25 | 369.25 | 0 | 1062.5 | 18334.67 | 0 | 17850 | 15023.6 | 0 | 69238.35 | 131.5 | 275812.61 | 0 | 7.5651 | 206442.76
2020-09-01 | 437.5 | 44540.91 | 120.32 | 512.5 | 9144.25 | 200.35 | 1937.5 | 26068.52 | 3877.5 | 37762.5 | 34256.1 | 293.45 | 154659.78 | 4491.62 | 245169.32 | 0 | 2.9567 | 86017.92
2020-10-01 | 0 | 34001.71 | 157.65 | 256.25 | 10624.75 | 0 | 2031.25 | 35031.21 | 0 | 38250 | 38774.44 | 0 | 158969.61 | 157.65 | 261771.33 | 2337.5 | 3.0989 | 100306.57
2020-11-01 | 0 | 42751.38 | 0 | 381.25 | 11885.45 | 0 | 1531.25 | 31719.51 | 0 | 35681.25 | 34580.05 | 0 | 158530.14 | 0 | 318143.25 | 12235 | 3.6663 | 147378.11
2020-12-01 | 312.5 | 33356.76 | 268.58 | 256.25 | 12697.04 | 0 | 2000 | 38933.39 | 0 | 28606.25 | 31501.67 | 178.9 | 147663.86 | 447.48 | 254673.02 | 56392.5 | 2.5455 | 50169.18
2021-01-01 | 0 | 48962.88 | 13 | 250 | 17698.5 | 0 | 1500 | 42429.39 | 0 | 32043.75 | 40191.3 | 0 | 183075.82 | 13 | 961930 | 80785 | 9.1446 | 698056.18
2021-02-01 | 125 | 53139.43 | 0 | 1150 | 16934.05 | 0 | 1406.25 | 37715.2 | 0 | 30793.75 | 58682.04 | 2117.25 | 199945.72 | 2117.25 | 0 | 35778 | -0.3601 | -237840.97
2021-03-01 | 0 | 17723.03 | 0 | 0 | 19233.94 | 163.65 | 1125 | 33288.08 | 0 | 22350 | 61740.45 | 268.25 | 155460.5 | 431.9 | 0 | 30263.75 | -0.37515 | -186156.15
2021-04-01 | 500 | 29209.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187.5 | 23508.68 | 0 | 17325 | 50371.35 | 73.93 | 122102.51 | 73.93 | 0 | 14537.5 | -0.22736 | -136713.94
2021-05-01 | 500 | 11109.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.25 | 15562.81 | 0 | 12037.5 | 22791.9 | 4.3 | 62657.77 | 4.3 | 0 | 23692.5 | -0.71857 | -86354.57
2021-06-01 | 500 | 5839.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.25 | 16538.39 | 0 | 10156.25 | 13574 | 0 | 47139.25 | 0 | 0 | 1301.25 | -0.052448 | -48440.5
2021-07-01 | 375 | 769.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 6258.36 | 0 | 6575 | 5254.93 | 0 | 19483.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19483.27
2021-08-01 | 625 | 1253.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.25 | 9237.13 | 0 | 8306.25 | 6048.44 | 12.78 | 26126.6 | 12.78 | 1357024.24 | 0 | 98.6857 | 1330884.86
2021-09-01 | 1050 | 2684.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843.75 | 21648.31 | 0 | 7581.25 | 2957.12 | 8951.52 | 36764.66 | 8951.52 | 0 | 8106.25 | -0.88155 | -53822.43
2021-10-01 | 125 | 2210.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 15127.17 | 2200 | 9312.5 | 7748.85 | 0 | 34898.77 | 2200 | 0 | 2112.5 | -0.23479 | -39211.27
2021-11-01 | 406.25 | 6131.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 19539.79 | 796.33 | 6275 | 9770.41 | 217.02 | 42373.23 | 1013.35 | 0 | 10421.25 | -0.51272 | -53807.83
2021-12-01 | 650 | 2476.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.5 | 11737.82 | 102.02 | 8375 | 8953.71 | 544.5 | 32505.21 | 646.52 | 0 | 4216.25 | -0.28424 | -37367.98
2022-01-01 | 562.5 | 6365.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5562.5 | 19426.59 | 0 | 9868.75 | 20838.4 | 0 | 62624.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62624.45
2022-02-01 | 375 | 3627.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6906.25 | 16083.96 | 575.59 | 11168.75 | 18785.17 | 72.68 | 56946.94 | 648.27 | 0 | 535 | -0.039479 | -58130.21
2022-03-01 | 625 | 11736.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6781.25 | 15492.15 | 961.73 | 15418.75 | 21282.25 | 951.98 | 71335.95 | 1913.71 | 0 | 10943.75 | -0.34245 | -84193.41
2022-04-01 | 500 | 5064.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8656.25 | 16137.52 | 0 | 6006.25 | 13686.47 | 99.76 | 50050.7 | 99.76 | 266654.75 | 1545 | 10.0602 | 214959.29
2022-05-01 | 1843.75 | 9453.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7250 | 11534.19 | 0 | 9850 | 17671.24 | 165 | 57602.41 | 165 | 0 | 6210 | -0.21028 | -63977.41
2022-06-01 | 2937.5 | 11283.64 | 289.05 | 0 | 0 | 0 | 7625 | 9188.16 | 1670.16 | 7800 | 23076.1 | 2216.32 | 61910.4 | 4175.53 | 0 | 2907.5 | -0.21737 | -68993.43
2022-07-01 | 375 | 5257.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3906.25 | 5253.93 | 0 | 5550 | 16860.14 | 213.5 | 37203.21 | 213.5 | 0 | 1380 | -0.081381 | -38796.71
2022-08-01 | 375 | 12629.26 | 88.92 | 0 | 0 | 0 | 3250 | 5174.43 | 1149.81 | 8237.5 | 23749.06 | 1269.4 | 53415.25 | 2508.13 | 0 | 4506.25 | -0.2495 | -60429.63
2022-09-01 | 687.5 | 10464.26 | 156.65 | 0 | 0 | 0 | 4847.5 | 10878.93 | 1534.35 | 9925 | 22746.09 | 539.99 | 59549.28 | 2230.99 | 0 | 4380 | -0.21093 | -66160.27
2022-10-01 | 625 | 6067.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511.25 | 6871.19 | 1797 | 13993.75 | 22905.71 | 401 | 53974.08 | 2198 | 481430.18 | 1026.25 | 16.8338 | 424231.85
2022-11-01 | 525 | 4507.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8891.25 | 8163.8 | 2106.14 | 16493.75 | 23602.75 | 433 | 62183.83 | 2539.14 | 0 | 13417.5 | -0.48755 | -78140.47
2022-12-01 | 687.5 | 102561.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3125 | 3752.73 | 106.39 | 17868.75 | 23507.04 | 275 | 151502.75 | 381.39 | 116846.91 | 3041.25 | 1.4225 | -38078.48
2023-01-01 | 500 | 2971.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2906.25 | 4801.78 | 510.86 | 12825 | 20976.49 | 275 | 44980.65 | 785.86 | 0 | 17260 | -0.76226 | -63026.51
2023-02-01 | 625 | 6775.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4281.25 | 5131.9 | 212.78 | 15775 | 31779.42 | 395.5 | 64368.35 | 608.28 | 0 | 370 | -0.028876 | -65346.63
2023-03-01 | 812.5 | 14089.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5406.25 | 6601.08 | 1317.1 | 28337.5 | 48812.44 | 2139.02 | 104059.12 | 3456.12 | 0 | 416.25 | -0.070705 | -107931.49
2023-04-01 | 500 | 6120.73 | 277.71 | 0 | 0 | 0 | 2937.5 | 4256 | 212.78 | 23762.5 | 31759.47 | 423.42 | 69336.2 | 913.91 | 0 | 12727.5 | -0.37381 | -82977.61
2023-05-01 | 562.5 | 149658.96 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 3937.5 | 3957.7 | 809.85 | 24943.75 | 44593.97 | 1619.86 | 227654.38 | 2518.11 | 0 | 4076.25 | -0.055036 | -234248.74
2023-06-01 | 500 | 38035.31 | 339.5 | 0 | 0 | 0 | 1281.25 | 1580.09 | 116.29 | 21437.5 | 33114.64 | 705.42 | 95948.79 | 1161.21 | 0 | 5212.5 | -0.12621 | -102322.5
2023-07-01 | 562.5 | 5690.67 | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 2062.5 | 1415.5 | 0 | 16943.75 | 30144.71 | 589.3 | 56819.63 | 672.5 | 294994.74 | 0 | 9.8419 | 237502.61
2023-08-01 | 875 | 7859.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7156.25 | 6086.98 | 0 | 24062.5 | 39589.38 | 859.99 | 85629.55 | 859.99 | 0 | 6486.26 | -0.163 | -92975.8
2023-09-01 | 437.5 | 3256.35 | 182.52 | 0 | 0 | 0 | 5156.25 | 1655.38 | 423.88 | 20462.5 | 36795.41 | 686.4 | 67763.39 | 1292.8 | 137825.39 | 1188.75 | 3.7949 | 67580.45
2023-10-01 | 625 | 4397.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1812.5 | 409.45 | 0 | 15837.5 | 34187.2 | 1584.18 | 57269.14 | 1584.18 | 0 | 4360 | -0.19721 | -63213.32
2023-11-01 | 687.5 | 7185.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3468.75 | 1169.69 | 0 | 26662.5 | 40468.07 | 1447.48 | 79641.76 | 1447.48 | 0 | 7095 | -0.2038 | -88184.24
2023-12-01 | 375 | 3248.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562.5 | 1675.33 | 0 | 12831.25 | 22892.16 | 545.46 | 42584.49 | 545.46 | 197699.95 | 1380 | 8.7349 | 153190
2024-01-01 | 625 | 1336.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062.5 | 131.1 | 0 | 15912.5 | 27012.55 | 1602.14 | 46080.54 | 1602.14 | 0 | 0 | -0.06606 | -47682.68
2024-02-01 | 812.5 | 2085.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1718.75 | 1883.85 | 0 | 19418.75 | 28120.88 | 742.78 | 54040.22 | 742.78 | 0 | 3055 | -0.13353 | -57838
2024-03-01 | 375 | 2126.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281.25 | 171 | 0 | 14087.5 | 20716.74 | 635.19 | 38757.83 | 635.19 | 0 | 8737.5 | -0.45947 | -48130.52
2024-04-01 | 750 | 1675.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187.5 | 226.6 | 0 | 18106.25 | 17224.22 | 482.96 | 39170.37 | 482.96 | 114880.64 | 138.75 | 5.5422 | 75088.56
2024-05-01 | 1375 | 2622.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062.5 | 101.97 | 0 | 16137.5 | 21649.81 | 820.57 | 42949.26 | 820.57 | 0 | 5732.5 | -0.2899 | -49502.33
2024-06-01 | 1000 | 1657.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.5 | 72.63 | 0 | 13450 | 18035.29 | 967.07 | 35027.46 | 967.07 | 0 | 10215 | -0.60655 | -46209.53
2024-07-01 | 500 | 3581.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.5 | 45.32 | 0 | 15325 | 23860.93 | 1859.16 | 44125.5 | 1859.16 | 0 | 5545 | -0.31882 | -51529.66
2024-08-01 | 375 | 2057.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.25 | 0 | 0 | 10293.75 | 9006.49 | 122.63 | 22513.72 | 122.63 | 915820.16 | 323.75 | 77.2511 | 892860.06
2024-09-01 | 875 | 1831.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 19.38 | 0 | 5993.75 | 12980.81 | 486.97 | 21825.55 | 486.97 | 0 | 5050 | -0.48202 | -27362.52
2024-10-01 | 437.5 | 2063.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.75 | 0 | 0 | 6668.75 | 14009.19 | 1075.46 | 23397.59 | 1075.46 | 0 | 5557.5 | -0.53863 | -30030.55
2024-11-01 | 500 | 1746.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.25 | 95 | 0 | 4243.75 | 5746.56 | 0 | 12488.14 | 0 | 19175.44 | 4250 | 2.2708 | 2437.3
2024-12-01 | 437.5 | 1445.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.75 | 0 | 0 | 875 | 2340.1 | 0 | 5566.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5566.78
2025-01-01 | 500 | 1787.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 0 | 0 | 1812.5 | 3929.68 | 78.4 | 8060.99 | 78.4 | 0 | 4250 | -1.0202 | -12389.39
2025-02-01 | 250 | 1763.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.75 | 31 | 0 | 2562.5 | 3294.76 | 0 | 8245.35 | 0 | 0 | 138.75 | -0.031973 | -8384.1
2025-03-01 | 312.5 | 861.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3031.25 | 2641.48 | 0 | 6846.67 | 0 | 0 | 2986.25 | -0.82871 | -9832.92
2025-04-01 | 437.5 | 2058.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 29.45 | 0 | 3750 | 2460.51 | 0 | 8861.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8861.01
2025-05-01 | 375 | 1796.72 | 62 | 0 | 0 | 0 | 625 | 29.45 | 0 | 3025 | 2810.82 | 0 | 8661.99 | 62 | 0 | 0 | -0.0136 | -8723.99
2025-06-01 | 0 | 715.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.25 | 14.73 | 0 | 2406.25 | 3513.34 | 0 | 7056 | 0 | 0 | 2008.75 | -0.5409 | -9064.75
2025-07-01 | 125 | 1393.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 64.61 | 0 | 593.75 | 2406.35 | 0 | 4708.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4708.26
2025-08-01 | 0 | 2886.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 968.75 | 1131.93 | 0 | 5074.33 | 0 | 29784.3 | 0 | 11.1522 | 24709.97
2025-09-01 | 0 | 1120.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 16.63 | 0 | 937.5 | 1130.98 | 0 | 3392.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3392.86
| 32850 | 853553.5 | 2631.18 | 4462.5 | 98587.23 | 364 | 146687.5 | 595356.23 | 20480.56 | 894837.5 | 1345461.25 | 45519.14 | 3971795.71 | 68994.88 | 6249636.23 | 450633.01 | 2.7411 | 1758212.63
| 3.045% | 29.5% | 3.814% | 0.4136% | 3.408% | 0.5276% | 13.6% | 20.58% | 29.68% | 82.94% | 46.51% | 65.97% |  | 100%
| DES HRES ASSOCIES | DES HRES EMPLOY | DES DEP TOTALES | DES HRES ASSOCIES | DES HRES EMPLOY | DES DEP TOTALES | DES HRES ASSOCIES | DES HRES EMPLOY | DES DEP TOTALES | DES HRES ASSOCIES | DES HRES EMPLOY | DES DEP TOTALES
| Total factures (associés+employés+dépenses) | 889034.68 | 2631.18 | Total factures (associés+employés+dépenses) | 103413.73 | 364 | Total factures (associés+employés+dépenses) | 762524.29 | 20480.56 | Total factures (associés+employés+dépenses) | 2285817.89 | 45519.14
HEURES | Associés | Employés | Total | % partic | Retraits $ | COÜTANT | Associés | Employés | Total | % partic | Moyenne part
Société C | 263 | 12693.4 | 12956.4 | 22.59% | 295500 | Société C | 32850 | 853553.5 | 886403.5 | 22.32% | 22.45%
Société C | 35 | 1565 | 1600 | 2.79% | 142000 | Société C | 4462.5 | 98587.23 | 103049.73 | 2.595% | 2.692%
Société B | 1173.5 | 10972.5 | 12146 | 21.18% | 437500 | Société B | 146687.5 | 595356.23 | 742043.73 | 18.68% | 19.93%
Société A | 7116.75 | 23535.4 | 30652.15 | 53.44% | 875000 | Société A | 894837.5 | 1345461.25 | 2240298.75 | 56.41% | 54.92%
| 8588.25 | 48766.3 | 57354.55 | 100% | 1750000 |  | 37312.5 | 952140.73 | 3971795.71 | 100% | 100%
| Coûtant | Dépenses | Dépenses+coûtant | Facture client | Consultants | Ratio Global | % prévu par bureau
Société C | 466528.1579 | 2631.18 | 469159.3379 |  |  | 2.5334 | 12.5%
Société C | 54236.7 | 364 | 54600.7 |  |  | 4.5182 | 12.5%
Société B | 390549.3316 | 20480.56 | 411029.8916 |  |  | 3.0202 | 25%
Société A | 1179104.6053 | 45519.14 | 1224623.7453 |  |  | 2.6421 | 50%
| 2090418.7947 | 68994.88 | 2159413.6747 | 6249636.23 | 450633.01 | 2.7411 | 100%
Note on Q7: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Technorm #48401 ¦ 387.50$ #48400 ¦ 1950$
Note on Q8: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Technorm #48723 ¦ 1540$ WSP #956725 ¦ 1445$ #956719 ¦ 1760$ #956709 ¦ 5100$ #956717 ¦ 2390$
Note on Q9: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Epigraphe #70 ¦ 16812.50$ WSP #962677 ¦ 7855$ #962664 ¦ 14775$ #962665 ¦ 8160$ #962674 ¦ 8790$
Note on Q10: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Charles Ladrie #5318 ¦ 2100$ (Reçu en sept 2021) Technorm #49431 ¦ 745$ Epigraphe #75 ¦ 19315$ WSP #974769 ¦ 5400$ #974713 ¦ 6900$ #974723 ¦ 7200$ #974760 ¦ 3600$ Reçu en juin 2021 #969189 ¦ 6650$ #969181 ¦ 8450$ #969167 ¦ 16425$ #969202 ¦ 6100$
Note on Q11: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Ascension #2101004 ¦ 323.75$ SoftDB #ING-MTL-21-120 ¦ 4430$ Technorm #49821 ¦ 1333$ Epigraphe #80 ¦ 23211.25 EXp #598424 ¦ 6480$
Note on Q12: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Technorm #50267 ¦ 1138.75$ Epigraphe #82 ¦ 15100$ #983735 ¦ 8625$ #983755 ¦ 1800$ #983746 ¦ 1800$ #983741 ¦ 1800$
Note on Q13: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Epigraphe #89 ¦ 2282.50$ EXP #608406 ¦ 4230$ WSP #989542 ¦ 3600$ #991927 ¦ 2700$ #989541 ¦ 1725$
Note on Q14: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Ascension #2104007 ¦ 9750$ Technorm #51021 ¦ 3337.50$ EXP #612631 ¦ 6105$ WSP #998261 ¦ 2700$ #998252 ¦ 1800$
Note on Q15: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Ascension #2105005 ¦ 416.25$ EXP #618856 ¦ 885$
Note on Q18: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : WSP #1033204 ¦ 1800$ #1033803 ¦ 4506.25$ #1033207 ¦ 1800$
Note on Q19: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : WSP #1041074 ¦ 2112.50$
Note on Q20: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Technorm #49122 ¦ 811.25$ #49121 ¦ 5850$ EXP #636840 ¦ 2380$ WSP #1048149 ¦ 1380$
Note on Q21: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Technorm #53333 ¦ 33.75$ WSP #1067086 ¦ 1380$ #1057290 ¦ 2112.50$ #1057287 ¦ 690$
Note on Q23: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Ascension: #22011 ¦ 370$ Technorm: #54149 ¦ 165$
Note on Q24: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : WSP: #1085756 ¦ 1380$ #1085754 ¦ 2800$ #1085750 ¦ 2800$ #1095364 ¦ 3963.75$
Note on Q25: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Technorm: 55012 ¦ 165$ WSp: #1102666 ¦ 1380$
Note on Q26: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Ascension: 22037 ¦ 185$

## Facturation Client
Facturation Société A ¦ Société B ¦ Société C
Date | Période | Facture | 001 - Conception | Projet A | Projet B | Projet C | Projet D | Total avant taxes | TPS 5% | TVQ 9,975% | Total | Payé | Solde dû
|  | Montant tâche |  | 2510239.2 | 1309691.7 | 1303576.4 | 1332362.9 | 6455870.2 | 322793.51 | 643973.0525 | 7422636.7625
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
23-09-2020 | Mai au 29 août 2020 | 200117-1 | 275812.61 | 68953.1525 | 68953.1525 | 68953.1525 | 68953.1525 | 275812.61 | 13790.6305 | 27512.3078 | 317115.5483 | 317115.5483 | 0
16-10-2020 | 30 août au 3 octobre 2020 | 200117-2 | 245169.32 | 61292.33 | 61292.33 | 61292.33 | 61292.33 | 245169.32 | 12258.466 | 24455.6397 | 281883.4257 | 281883.4257 | 0
12-11-2020 | 4 au 31 octobre 2020 | 200117-3 | 261771.33 | 65442.8325 | 65442.8325 | 65442.8325 | 65442.8325 | 261771.33 | 13088.5665 | 26111.6902 | 300971.5867 | 300971.5867 | 0
08-12-2020 | 1er au 28 novembre 2020 | 200117-4 | 318143.25 | 79535.8125 | 79535.8125 | 79535.8125 | 79535.8125 | 318143.25 | 15907.1625 | 31734.7892 | 365785.2017 | 365785.2017 | 0
20-01-2021 | 29 nov au 2 janvier 2021 | 200117-5 | 254673.02 | 63668.255 | 63668.255 | 63668.255 | 63668.255 | 254673.02 | 12733.651 | 25403.6337 | 292810.3047 | 292810.3047 | 0
16-02-2021 | 3 au 30 janvier 2021 | 200117-6 | 961930 | 240482.5 | 240482.5 | 240482.5 | 240482.5 | 961930 | 48096.5 | 95952.5175 | 1105979.0175 | 1105979.0175 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-09-2021 | 1er février au 30 août 2021 | 200117-7 | 1357024.24 | 1012723.38 | 128058.62 | 106302.62 | 109939.62 | 1357024.24 | 67851.212 | 135363.1679 | 1560238.6199 | 1560238.6199 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26-05-2022 | 31 août 2021 au 30 avril 2022 | 200117-8 | 266654.75 | 90608.25 | 0 | 0 | 176046.5 | 266654.75 | 13332.7375 | 26598.8113 | 306586.2988 | 306586.2988 | 0
14-11-2022 | du 1er mai au 31 octobre 2022 | 200117-9 |  | 297922 | 38169.74 | 54335.78 | 91002.66 | 481430.18 | 24071.509 | 48022.6605 | 553524.3495 | 553524.3495 | 0
23-01-2023 | du 1er novembre au 31 décembre 2022 | 200117-10 |  | 56206.77 | 17862.62 | 17732.14 | 25045.38 | 116846.91 | 5842.3455 | 11655.48 | 134344.7355 | 134344.7355 | 0
30-09-2023 | 1er janvier au 31 juillet 2023 | 200117-11 |  | 0 | 93198.75 | 145459.18 | 56336.81 | 294994.74 | 14749.737 | 29425.7243 | 339170.2013 | 339170.2013 | 0
26-10-2023 | 1er août au 30 septembre 2023 | 200117-12 |  | 1161.88 | 71870.32 | 53014.9 | 11778.29 | 137825.39 | 6891.2695 | 13748.0827 | 158464.7422 | 158464.7422 | 0
31-12-2023 | 1er octobre au 31 décembre 2023 | 200117-13 |  | 23181.1 | 96689.75 | 56400.1 | 21429 | 197699.95 | 9884.9975 | 19720.57 | 227305.5175 | 227305.5175 | 0
10-05-2024 | au 30 avril 2024 | 200117-14 |  | 5000 | 38029.7 | 57309.08 | 14541.86 | 114880.64 | 5744.032 | 11459.3438 | 132084.0158 | 132084.0158 | 0
18-09-2024 | au 31 aout 2024 | 200117-15 |  | 359061.43 | 189313.38 | 179339.32 | 184777.53 | 912491.66 | 45624.583 | 91021.0431 | 1049137.2861 | 1049137.2861 | 0
18-10-2024 | au 31 aout 2024 - dépenses | 200117-16 |  | 0 | 2572.5 | 756 | 0 | 3328.5 | 166.425 | 332.0179 | 3826.9429 | 3826.9429 | 0
27-11-2024 | au 30 novembre 2024 | 200117-17 |  | 5000 | 3994 | 2681.44 | 7500 | 19175.44 | 958.772 | 1912.7501 | 22046.9621 | 22046.9621 | 0
| au 31 aout 2025 | 200117-18 |  | 0 | 6529 | 9105.3 | 14150 | 29784.3 | 1489.215 | 2970.9839 | 34244.4989 |  | 34244.4989
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 3941178.52 | 2430239.6925 | 1265663.2625 | 1261810.7425 | 1291922.5325 | 6249636.23 | 312481.8115 | 623401.2139 | 7185519.2554 | 7151274.7562 | 34244.4989
|  | % d'avancement |  | 96.81% | 96.64% | 96.8% | 96.96% | 96.81% | 96.81% | 96.81% | 96.81%

## Société C-1
Société C
Date | période | facture | Heures Associés | Heures Employés | Honoraires associés | Honoraires employés | Frais refacturables | Sous-TOTAL | TPS | TVQ | TOTAL | payé | dû | Partage | Coûtant Société C | Coûtant PRDI
2020-08-13 | Mai à Juillet | 36379 | 0 | 376.25 | 0 | 25530.13 | 372.18 | 25902.31 | 1295.1155 | 2583.7554 | 29781.1809 | 29781.1809 | 0
2020-09-01 | Août | 36511 | 0 | 244.5 | 0 | 14942.08 | 131.5 | 15073.58 | 753.679 | 1503.5896 | 17330.8486 | 17330.8486 | 0 |  | 7864.25 | 0
2020-10-05 | Septembre | 36753 | 3.5 | 635.25 | 437.5 | 44540.91 | 120.32 | 45098.73 | 2254.9365 | 4498.5983 | 51852.2648 | 51852.2648 | 0 | 18750 | 22491.28 | 1287.81
2020-11-02 | Octobre | 37027 | 0 | 489.25 | 0 | 34001.71 | 157.65 | 34159.36 | 1707.968 | 3407.3962 | 39274.7242 | 39274.7242 | 0 |  | 17184.75 | 710.87
2020-12-01 | Novembre | 37288 | 0 | 611.75 | 0 | 42751.38 |  | 42751.38 | 2137.569 | 4264.4502 | 49153.3992 | 49153.3992 | 0 |  | 20202.75 | 2297.95
2021-01-06 | décembre | 37610 | 2.5 | 636.75 | 312.5 | 33356.76 | 268.58 | 33937.84 | 1696.892 | 3385.2995 | 39020.0315 | 39020.0315 | 0 |  | 16765.88 | 2369.14
2021-02-04 | janvier | 37894 | 0 | 613.75 | 0 | 48962.88 | 13 | 48975.88 | 2448.794 | 4885.344 | 56310.018 | 56310.018 | 0 |  | 25360.13 | 408.36
2021-03-02 | février | 38109 | 1 | 702 | 125 | 53139.43 |  | 53264.43 | 2663.2215 | 5313.1269 | 61240.7784 | 61240.7784 | 0 | 81250 | 24586.15 | 3477.98
2021-04-07 | mars | 38486 | 0 | 299.75 | 0 | 17723.03 |  | 17723.03 | 886.1515 | 1767.8722 | 20377.0537 | 20377.0537 | 0 |  | 9285.88 | 42.03
2021-05-03 | avril | 38647 | 4 | 492.25 | 500 | 29209.98 |  | 29709.98 | 1485.499 | 2963.5705 | 34159.0495 | 34159.0495 | 0 |  | 11343.28 | 210.15
2021-06-02 | mai | 39182 | 4 | 179.5 | 500 | 11109.31 |  | 11609.31 | 580.4655 | 1158.0287 | 13347.8142 | 13347.8142 | 0 |  | 6322.35 | 375.25
2021-07-01 | juin | PRAA-2021-0290 | 4 | 97.25 | 500 | 5839.36 |  | 6339.36 | 316.968 | 632.3512 | 7288.6792 | 7288.6792 | 0 |  | 3390.35 | 154.59
2021-08-06 | juillet | PRAA-2021-0560 | 3 | 12 | 375 | 769.98 |  | 1144.98 | 57.249 | 114.2118 | 1316.4408 | 1316.4408 | 0 |  | 732.45 | 10.75
2021-09-09 | Août | PRAA-2021-0760 | 5 | 19.25 | 625 | 1253.53 |  | 1878.53 | 93.9265 | 187.3834 | 2159.8399 | 2159.8399 | 0 | 145500 | 1756.75 | 10.75
2021-10-13 | septembre | PRAA-2021-0894 | 8 | 38.75 | 1050 | 2684.23 |  | 3734.23 | 186.7115 | 372.4894 | 4293.4309 | 4293.4309 | 0 |  | 2175.73 | 0
2021-11-03 | Octobre | PRAA-2021-1050 | 2 | 32 | 125 | 2210.25 |  | 2335.25 | 116.7625 | 232.9412 | 2684.9537 | 2684.9537 | 0 |  | 1317.28 | 0
2021-12-06 | novembre | PRAA-2021-1209 | 3.25 | 17.25 | 406.25 | 6131.78 |  | 6538.03 | 326.9015 | 652.1685 | 7517.1 | 7517.1 | 0 |  | 1994.64 | 0
2022-01-07 | décembre | PRAA-2022-0070 | 5 | 31.75 | 650 | 2476.18 |  | 3126.18 | 156.309 | 311.8265 | 3594.3155 | 3594.3155 | 0
2022-02-18 | 2 au 29 janvier 2022 | PRAA-2022-0301 | 4.5 | 89.25 | 562.5 | 6365.71 |  | 6928.21 | 346.4105 | 691.0889 | 7965.7094 | 7965.7094 | 0
2022-03-09 | 30 janvier au 26 février 2022 | PRAA-2022-0778 | 3 | 57.25 | 375 | 3627.81 |  | 4002.81 | 200.1405 | 399.2803 | 4602.2308 | 4602.2308 | 0
2022-04-13 | 27 février au 2 avril 2022 | PRAA-2022-0781 | 5 | 198 | 625 | 11736.55 |  | 12361.55 | 618.0775 | 1233.0646 | 14212.6921 | 14212.6921 | 0
2022-06-05 | 3 au 30 avril 2022 | PRAA-2022-0928 | 4 | 75.25 | 500 | 5064.21 |  | 5564.21 | 278.2105 | 555.0299 | 6397.4504 | 6397.4504 | 0
2022-06-09 | 1er au 28 mai 2022 | PRAA-2022-1169 | 14.75 | 138.25 | 1843.75 | 9453.23 |  | 11296.98 | 564.849 | 1126.8738 | 12988.7028 | 12988.7028 | 0
2022-07-15 | 29 mai au 2 juillet 2022 | PRAA-2022-1351 | 23.5 | 173.4 | 2937.5 | 11283.64 | 289.05 | 14510.19 | 725.52 | 1447.38 | 16683.09 | 16683.09 | 0
2022-08-30 | 3 au 30 juillet 2022 | PRAA-2022-1584 | 3 | 78.5 | 375 | 5257.89 |  | 5632.89 | 281.6445 | 561.88 | 6476.4145 | 6476.4145 | 0
2022-09-22 | 31 juillet au 3 septembre 2022 | PRAA-2022-1717 | 3 | 194.5 | 375 | 12629.26 | 88.92 | 13093.18 | 654.659 | 1306.0447 | 15053.8837 | 15053.8837 | 0
2022-10-07 | 4 septembre au 1er octobre 202 | PRAA-2022-1808 | 5.5 | 162.5 | 687.5 | 10464.26 | 156.65 | 11308.41 | 565.4205 | 1128.02 | 13001.8505 | 13001.8505 | 0
2022-11-06 | 2 au 29 octobre 2022 | PRAA-2022-1980 | 5 | 94.5 | 625 | 6067.18 |  | 6692.18 | 334.609 | 667.545 | 7694.334 | 7694.334 | 0
2022-12-03 | 30 octobre au 26 novembre 2022 | PRAA-2022-2205 | 4 | 71.25 | 525 | 4507.28 |  | 5032.28 | 251.62 | 501.9699 | 5785.8699 | 5785.8699 | 0
2023-01-13 | 27 novembre au 31 décembre 2022 | PRAA-2023-0043 | 5 | 87 | 625 | 5303.38 |  | 5928.38 | 296.42 | 591.3559 | 6816.1559 | 6816.1559 | 0
2023-02-10 | 1er au 28 janvier 2023 | PRAA-2023-0250 | 4 | 42.5 | 500 | 2971.13 |  | 3471.13 | 173.5565 | 346.24 | 3990.9265 | 3990.9265 | 0
2023-03-15 | 29 janvier au 25 février 2023 | PRAA-2023-0381 | 5 | 113.75 | 625 | 6775.78 |  | 7400.78 | 370.039 | 738.2278 | 8509.0468 | 8509.0468 | 0
2023-04-10 | 26 février au 1er avril 2023 | PRAA-2023-0489 | 6.5 | 243 | 812.5 | 14089.35 |  | 14901.85 | 745.0925 | 1486.4595 | 17133.402 | 17133.402 | 0
2023-05-26 | 2 au 29 avril 2023 | PRAA-2023-0718 | 4 | 98 | 500 | 6120.73 | 277.71 | 6898.44 | 344.927 | 688.1194 | 7931.4864 | 7931.4864 | 0
2023-06-14 | 30 avril au 3 juin 2023 | PRAA-2023-0851 | 4 | 314.5 | 500 | 19752.33 | 88.4 | 20340.73 | 1017.0365 | 2028.9828 | 23386.7493 | 23386.7493 | 0
2023-08-25 | Granby 2022 | PRAA-2023-1262 | 0.5 | 1384 | 62.5 | 97258.35 |  | 97320.85 | 4866.0425 | 9707.7558 | 111894.6483 | 111894.6483 | 0
2023-08-25 | Granby au 3 juin 2023 | PRAA-2023-1259 | 0.5 | 1969.5 | 62.5 | 129906.63 |  | 129969.13 | 6498.4565 | 12964.4207 | 149432.0072 | 149432.0072 | 0
2023-08-25 | 4 juin au 1er juillet 2023 | PRAA-2023-1260 | 4 | 548.5 | 500 | 38035.31 | 339.5 | 38874.81 | 1943.7455 | 3877.7623 | 44696.3178 | 44696.3178 | 0
2023-08-25 | 2 au 29 juillet 2023 | PRAA-2023-1261 | 4.5 | 86 | 562.5 | 5690.67 | 83.2 | 6336.37 | 316.8185 | 632.0529 | 7285.2414 | 7285.2414 | 0
2023-09-13 | 30 juillet au 2 septembre 2023 | PRAA-2023-1442 | 7 | 129 | 875 | 7859.44 |  | 8734.44 | 436.722 | 871.2604 | 10042.4224 | 10042.4224 | 0
2023-10-11 | 3 au 30 septembre 2023 | PRAA-2023-1531 | 3.5 | 49 | 437.5 | 3256.35 | 182.52 | 3876.37 | 193.8185 | 386.6679 | 4456.8564 | 4456.8564 | 0
2023-11-25 | 1er au 28 octobre 2023 | PRAA-2023-1738 | 5 | 64.5 | 625 | 4397.49 |  | 5022.49 | 251.1255 | 500.9934 | 5774.6089 | 5774.6089 | 0
2023-12-09 | 29 octobre au 2 décembre 2023 | PRAA-2023-1919 | 5.5 | 107 | 687.5 | 7185.25 |  | 7872.75 | 393.6385 | 785.3018 | 9051.6903 | 9051.6903 | 0
2023-12-31 | 3 au 31 décembre 2023 | PRAA-2024-0097 | 3 | 48.25 | 375 | 3248.25 |  | 3623.25 | 181.1625 | 361.4192 | 4165.8317 | 4165.8317 | 0
2024-01-31 | au 31 janvier 2024 | PRAA-2024-0259 | 5 | 19.5 | 625 | 1336.89 |  | 1961.89 | 98.0945 | 195.6985 | 2255.683 | 2255.683 | 0
2024-02-29 | au 29 février 2024 | PRAA-2024-0367 | 6.5 | 30 | 812.5 | 2085.49 |  | 2897.99 | 144.8995 | 289.0745 | 3331.964 | 3331.964 | 0
2024-03-31 | au 31 mars 2024 | PRAA-2024-0501 | 3 | 33.75 | 375 | 2126.34 |  | 2501.34 | 125.067 | 249.5087 | 2875.9157 | 2875.9157 | 0
2024-04-30 | au 30 avril 2024 | PRAA-2024-0844 | 6 | 25.5 | 750 | 1675.8 |  | 2425.8 | 121.29 | 241.9736 | 2789.0636 | 2789.0636 | 0
2024-05-31 | au 31 mai 2024 | PRAA-2024-0971 | 11 | 37 | 1375 | 2622.48 |  | 3997.48 | 199.874 | 398.7486 | 4596.1026 | 4596.1026 | 0
2024-06-30 | au 30 juin 2024 | PRAA-2024-1104 | 8 | 26 | 1000 | 1657.04 |  | 2657.04 | 132.852 | 265.0397 | 3054.9317 | 3054.9317 | 0
2024-07-31 | au 31 juillet 2024 | PRAA-2024-1312 | 4 | 60 | 500 | 3581.75 |  | 4081.75 | 204.0875 | 407.1546 | 4692.9921 | 4692.9921 | 0
2024-08-31 | au 31 aout 2024 | PRAA-2024-1518 | 3 | 31.25 | 375 | 2057.23 |  | 2432.23 | 121.6115 | 242.6149 | 2796.4564 | 2796.4564 | 0
2024-09-30 | au 30 septembre 2024 | PRAA-2024-1758 | 7 | 27.25 | 875 | 1831.61 |  | 2706.61 | 135.3305 | 269.9843 | 3111.9248 | 3111.9248 | 0 | 50000
2024-10-31 | au 31 octobre 2024 | PRAA-2024-1944 | 3.5 | 28 | 437.5 | 2063.4 |  | 2500.9 | 125.045 | 249.4648 | 2875.4098 | 2875.4098 | 0
2024-11-30 | au 30 novembre 2024 | PRAA-2024-2143 | 4 | 25.75 | 500 | 1746.58 |  | 2246.58 | 112.329 | 224.0964 | 2583.0054 | 2583.0054 | 0
2024-12-31 | au 31 décembre 2024 | PRAA-2025-0032 | 3.5 | 22.25 | 437.5 | 1445.43 |  | 1882.93 | 94.1465 | 187.8223 | 2164.8988 | 2164.8988 | 0
2025-01-31 | au 31 janvier 2025 | PRAA-2025-0268 | 4 | 24.25 | 500 | 1787.56 |  | 2287.56 | 114.378 | 228.1841 | 2630.1221 | 2630.1221 | 0
2025-02-28 | au 28 février 2025 | PRAA-2025-0620 | 2 | 21.25 | 250 | 1763.34 |  | 2013.34 | 100.667 | 200.8307 | 2314.8377 | 2314.8377 | 0
2025-03-31 | au 31 mars 2025 | PRAA-2025-0856 | 2.5 | 12.25 | 312.5 | 861.44 |  | 1173.94 | 58.697 | 117.1005 | 1349.7375 | 1349.7375 | 0
2025-04-30 | au 30 avril 2025 | PRAA-2025-1000 | 3.5 | 27.5 | 437.5 | 2058.55 |  | 2496.05 | 124.8025 | 248.981 | 2869.8335 | 2869.8335 | 0
2025-05-31 | au 31 mai 2025 | PRAA-2025-1290 | 3 | 13.5 | 375 | 1796.72 | 62 | 2233.72 | 111.686 | 222.8136 | 2568.2196 |  | 2568.2196
2025-06-30 | au 30 juin 2025 | PRAA-2025-1567 | 0 | 9.75 | 0 | 715.43 |  | 715.43 | 35.7715 | 71.3641 | 822.5656 |  | 822.5656
2025-07-31 | au 31 juillet 2025 | PRAA-2025-1788 | 1 | 17.75 | 125 | 1393.55 |  | 1518.55 | 75.9275 | 151.4754 | 1745.9529 |  | 1745.9529
2025-08-31 | au 31 aout 2025 | PRAA-2025-1973 | 0 | 39.5 | 0 | 2886.25 |  | 2886.25 | 144.3125 | 287.9034 | 3318.4659 |  | 3318.4659
2025-09-30 | au 30 septembre 2025 | PRAA-2025-2195 | 0 | 15 | 0 | 1120.25 |  | 1120.25 | 56.0125 | 111.7449 | 1288.0074 |  | 1288.0074
|  |  | 263 | 12693.4 | 32850 | 853553.5 | 2631.18 | 889034.68 | 44451.7635 | 88681.179 | 1022167.6325 | 1012424.421 | 9743.2114 | 295500 | 172773.9 | 11355.63
12956.4
Note on H10: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Facture EXP #598424

## Société C-2
Société C
Date | période | facture | Heures Associés | Heures Employés | Honoraires associés | Honoraires employés | Frais refacturables | Sous-TOTAL | TPS | TVQ | TOTAL | payé | dû | Partage
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| au 29 août 2020 | P20-021-1 | 13 | 3.75 | 1656.25 | 369.25 |  | 2025.5 | 101.275 | 202.0436 | 2328.8186 | 2328.8186 | 0 | 0
2020-10-05 | au 3 octobre 2020 | P20-021-2 | 4 | 136.5 | 512.5 | 9144.25 | 200.35 | 9857.1 | 492.855 | 983.2457 | 11333.2007 | 11333.2007 | 0 | 18750
2020-10-31 | au 31 otobre 2020 | P20-021-3 | 2 | 157 | 256.25 | 10624.75 |  | 10881 | 544.05 | 1085.3798 | 12510.4297 | 12510.4297 | 0
2020-12-02 | au 28 novembre 2020 | P20-021-4 | 3 | 182.5 | 381.25 | 11885.45 |  | 12266.7 | 613.335 | 1223.6033 | 14103.6383 | 14103.6383 | 0
2020-01-11 | au 2 janvier 2021 | P20-021-5 | 2 | 218.75 | 256.25 | 12697.04 |  | 12953.29 | 647.6645 | 1292.0907 | 14893.0452 | 14893.0452 | 0
2021-02-15 | au 30 janvier 2021 | P20-021-6 | 2 | 288 | 250 | 17698.5 |  | 17948.5 | 897.425 | 1790.3629 | 20636.2879 | 20636.2879 | 0
2021-03-04 | 31 janvier au 27 février 2021 | P20-021-7 | 9 | 268 | 1150 | 16934.05 |  | 18084.05 | 904.2025 | 1803.884 | 20792.1265 | 20792.1265 | 0 | 81250
2021-04-08 | 28 février au 3 avril 2021 | P20-021-8 | 0 | 310.5 | 0 | 19233.94 | 163.65 | 19397.59 | 969.8795 | 1934.9096 | 22302.3791 | 22302.3791 | 0 | 42000
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 35 | 1565 | 4462.5 | 98587.23 | 364 | 103413.73 | 5170.6865 | 10315.5196 | 118899.9261 | 118899.9261 | 0 | 142000
1600

## Société B
Société B
Date | période | facture | Heures Associés | Heures Employés | Honoraires associés | Honoraires employés | Frais refacturables | Sous-TOTAL | TPS | TVQ | TOTAL | payé | dû | Partage
2020-09-17 | 1er mai au 1er août 2020 | 20-2926 | 41.75 | 521.5 | 5218.75 | 22959.22 |  | 28177.97 | 1408.8985 | 2810.7525 | 32397.621 | 32397.621 | 0
2020-09-17 | 2 au 29 août 2020 | 20-2927 | 8.5 | 416.5 | 1062.5 | 18334.67 |  | 19397.17 | 969.8585 | 1934.8677 | 22301.8862 | 22301.8862 | 0
2020-09-30 | 30 août au 3 octbre 2020 | 20-2945 | 15.5 | 610 | 1937.5 | 26068.52 | 3877.5 | 31883.52 | 1594.176 | 3180.3811 | 36658.0771 | 36658.0771 | 0 | 37500
2020-11-10 | 4 au 31 octobre 2020 | 20-2968 | 16.25 | 666.5 | 2031.25 | 35031.21 |  | 37062.46 | 1853.123 | 3696.9804 | 42612.5634 | 42612.5634 | 0
2020-12-07 | 1er au 28 novembre 2020 | 20-2984 | 12.25 | 51.75 | 1531.25 | 31719.51 |  | 33250.76 | 1662.538 | 3316.7633 | 38230.0613 | 38230.0613 | 0
2021-01-20 | 29 novembre au 26 décembre 2020 | 20-3008 | 16 | 728.5 | 2000 | 38933.39 |  | 40933.39 | 2046.6695 | 4083.1057 | 47063.1652 | 47063.1652 | 0
2021-02-17 | 3 au 30 janvier 2021 | 21-3029 | 12 | 811.5 | 1500 | 42429.39 |  | 43929.39 | 2196.4695 | 4381.9567 | 50507.8162 | 50507.8162 | 0
2021-03-10 | 31 janvier au 27 février 2021 | 21-3055 | 11.25 | 737.5 | 1406.25 | 37715.2 |  | 39121.45 | 1956.0725 | 3902.3646 | 44979.8871 | 44979.8871 | 0 | 162500
2021-04-15 | 28 février au 3 avril 2021 | 21-3066 | 9 | 674 | 1125 | 33288.08 |  | 34413.08 | 1720.654 | 3432.7047 | 39566.4287 | 39566.4287 | 0
2021-05-20 | 4 avril au 1er mai 2021 | 21-3116 | 9.5 | 467.25 | 1187.5 | 23508.68 |  | 24696.18 | 1234.809 | 2463.444 | 28394.433 | 28394.433 | 0
2021-06-08 | 2 au 29 mai 2021 | 21-3118 | 5.25 | 305 | 656.25 | 15562.81 |  | 16219.06 | 810.953 | 1617.8512 | 18647.8742 | 18647.8742 | 0
2021-07-15 | 30 mai au 26 juin 2021 | 21-3147 | 4.25 | 334.5 | 531.25 | 16538.39 |  | 17069.64 | 853.482 | 1702.6966 | 19625.8186 | 19625.8186 | 0
2021-08-18 | 27 juin au 31 juillet 2021 | 21-3197 | 2 | 149.75 | 250 | 6258.36 |  | 6508.36 | 325.418 | 649.2089 | 7482.9869 | 7482.9869 | 0
2021-09-14 | 1er au 29 août 2021 | 21-3222 | 5.25 | 228.5 | 656.25 | 9237.13 |  | 9893.38 | 494.669 | 986.8647 | 11374.9137 | 11374.9137 | 0 | 187500
2021-10-26 | 30 août au 2 octobre 2021 | 21-3253 | 6.75 | 436.75 | 843.75 | 21648.31 |  | 22492.06 | 1124.603 | 2243.583 | 25860.246 | 25860.246 | 0
2021-11-24 | 3 au 30 octobre 2021 | 21-3288 | 3 | 298 | 375 | 15127.17 | 2200 | 17702.17 | 885.1085 | 1765.7915 | 20353.07 | 20353.07 | 0
2021-12-21 | 31 octobre au 27 novembre 2021 | 21-3332 | 2 | 378.75 | 250 | 19539.79 | 796.33 | 20586.12 | 1029.306 | 2053.4655 | 23668.8915 | 23668.8915 | 0
2022-01-21 | 28 nov 2021 au 25 déc 2021 | 21-3384 | 2.5 | 234.75 | 312.5 | 11737.82 | 102.02 | 12152.34 | 607.617 | 1212.1959 | 13972.1529 | 13972.1529 | 0
2022-01-31 | 26 décembre 2021 au 29 janvier 2022 | 22-3397 | 44.5 | 350.5 | 5562.5 | 19426.59 |  | 24989.09 | 1249.4545 | 2492.6617 | 28731.1962 | 28731.1962 | 0
2022-02-28 | 30 janvier au 26 février 2022 | 22-3435 | 55.25 | 257.75 | 6906.25 | 16083.96 | 575.59 | 23565.8 | 1178.29 | 2350.6885 | 27094.7785 | 27094.7785 | 0
2022-03-31 | 27 février au 2 avril 2022 | 22-3461 | 54.25 | 279.25 | 6781.25 | 15492.15 | 961.73 | 23235.13 | 1161.7565 | 2317.7042 | 26714.5907 | 26714.5907 | 0
2022-04-30 | 3 au 30 avril 2022 | 22-3492 | 69.25 | 265.75 | 8656.25 | 16137.52 |  | 24793.77 | 1239.6885 | 2473.1786 | 28506.6371 | 28506.6371 | 0
2022-05-31 | 1er au 28 mai 2022 | 22-3520 | 58 | 194 | 7250 | 11534.19 |  | 18784.19 | 939.2095 | 1873.723 | 21597.1225 | 21597.1225 | 0
2022-06-30 | 29 mai au 2 juillet | 22-3548 | 61 | 154.25 | 7625 | 9188.16 | 1670.16 | 18483.32 | 924.166 | 1843.7112 | 21251.1972 | 21251.1972 | 0
2022-07-31 | 3 au 30 juillet 2022 | 22-3596 | 31.25 | 82 | 3906.25 | 5253.93 |  | 9160.18 | 458.009 | 913.728 | 10531.917 | 10531.917 | 0
2022-08-31 | 31 juillet au 27 août 2022 | 22-3634 | 26 | 83.5 | 3250 | 5174.43 | 1149.81 | 9574.24 | 478.712 | 955.0304 | 11007.9824 | 11007.9824 | 0
2022-09-30 | 28 août au 1er octobre 2022 | 22-3665 | 52.5 | 177.75 | 4847.5 | 10878.93 | 1534.35 | 17260.78 | 863.039 | 1721.7628 | 19845.5818 | 19845.5818 | 0
2022-10-31 | 2 au 29 octobre 2022 | 22-3734 | 37.75 | 108.75 | 3511.25 | 6871.19 | 1797 | 12179.44 | 608.972 | 1214.8991 | 14003.3111 | 14003.3111 | 0
2022-11-30 | du 30 octobre au 26 novembre 2022 | 22-3749 | 47.75 | 127.25 | 5968.75 | 8163.8 | 2106.14 | 16238.69 | 811.9345 | 1619.8093 | 18670.4338 | 18670.4338 | 0
2022-11-30 | ajustement taux horaire | 22-3795 | 0 | 0 | 2922.5 | 0 |  | 2922.5 | 146.125 | 291.52 | 3360.145 | 3360.145 | 0
2022-12-31 | du 27 novembre au 31 décembre 2022 | 22-3799 | 25 | 58.25 | 3125 | 3752.73 | 106.39 | 6984.12 | 349.206 | 696.67 | 8029.996 | 8029.996 | 0
2023-01-31 | 1er au 28 janvier 2023 | 23-3851 | 23.25 | 74.5 | 2906.25 | 4801.78 | 510.86 | 8218.89 | 410.9445 | 819.83 | 9449.6645 | 9449.6645 | 0
2023-02-28 | 29 janvier au 25 février 2023 | 23-3875 | 34.25 | 78.25 | 4281.25 | 5131.9 | 212.78 | 9625.93 | 481.2965 | 960.19 | 11067.4165 | 11067.4165 | 0
2023-03-31 | 26 février au 1er avril 2023 | 23-3912 | 43.25 | 117 | 5406.25 | 6601.08 | 1317.1 | 13324.43 | 666.2215 | 1329.1119 | 15319.7634 | 15319.7634 | 0
2023-04-30 | 2 au 29 avril 2023 | 23-3953 | 23.5 | 78.75 | 2937.5 | 4256 | 212.78 | 7406.28 | 370.314 | 738.7764 | 8515.3704 | 8515.3704 | 0
2023-06-08 | 30 avril au 3 juin 2023 | 23-3997 | 31.5 | 75.5 | 3937.5 | 3957.7 | 809.85 | 8705.05 | 435.2525 | 868.3287 | 10008.6312 | 10008.6312 | 0
2023-06-30 | 4 juin au 1er juillet 2023 | 23-4034 | 10.25 | 32.75 | 1281.25 | 1580.09 | 116.29 | 2977.63 | 148.8815 | 297.0186 | 3423.5301 | 3423.5301 | 0
2023-07-31 | 2 au 29 juillet 2023 | 23-4080 | 16.5 | 30.5 | 2062.5 | 1415.5 |  | 3478 | 173.9 | 346.9305 | 3998.8305 | 3998.8305 | 0
2023-09-02 | 30 juillet au 2 septembre 2023 | 23-4128 | 57.25 | 128.25 | 7156.25 | 6086.98 |  | 13243.23 | 662.1615 | 1321.0122 | 15226.4037 | 15226.4037 | 0
2023-09-30 | 3 au 30 septembre 2023 | 23-4167 | 41.25 | 35 | 5156.25 | 1655.38 | 423.88 | 7235.51 | 361.7755 | 721.7421 | 8319.0276 | 8319.0276 | 0
2023-10-31 | 1er au 28 octobre 2023 | 23-4219 | 14.5 | 6.75 | 1812.5 | 409.45 |  | 2221.95 | 111.0975 | 221.6395 | 2554.687 | 2554.687 | 0
2023-12-02 | 29 octobre au 2 décembre 2023 | 23-4283 | 27.75 | 21 | 3468.75 | 1169.69 |  | 4638.44 | 231.922 | 462.6794 | 5333.0414 | 5333.0414 | 0
2023-12-31 | 3 au 31 décembre 2023 | 23-4336 | 12.5 | 37.5 | 1562.5 | 1675.33 |  | 3237.83 | 161.8915 | 322.9685 | 3722.69 | 3722.69 | 0
2024-02-19 | au 31 janvier 2024 | 24-4394 | 8.5 | 2.75 | 1062.5 | 131.1 |  | 1193.6 | 59.68 | 119.0616 | 1372.3416 | 1372.3416 | 0
2024-03-31 | au 29 février 2024 | 24-4439 | 13.75 | 43.75 | 1718.75 | 1883.85 |  | 3602.6 | 180.13 | 359.3594 | 4142.0894 | 4142.0894 | 0
2024-04-15 | au 31 mars 2024 | 24-4497 | 10.25 | 4 | 1281.25 | 171 |  | 1452.25 | 72.6125 | 144.8619 | 1669.7244 | 1669.7244 | 0
2024-05-15 | au 30 avril 2024 | 24-4562 | 9.5 | 5 | 1187.5 | 226.6 |  | 1414.1 | 70.705 | 141.0565 | 1625.8615 | 1625.8615 | 0
2024-06-15 | au 31 mai 2024 | 24-4639 | 8.5 | 2.25 | 1062.5 | 101.97 |  | 1164.47 | 58.2235 | 116.1559 | 1338.8494 | 1338.8494 | 0
2024-07-08 | au 30 juin 2024 | 24-4698 | 6.5 | 1.5 | 812.5 | 72.63 |  | 885.13 | 44.2565 | 88.2917 | 1017.6782 | 1017.6782 | 0
2024-07-31 | au 31 juillet 2024 | 24-4751 | 6.5 | 1 | 812.5 | 45.32 |  | 857.82 | 42.891 | 85.5675 | 986.2785 | 986.2785 | 0
2024-09-16 | au 31 aout 2024 | 24-4808 | 6.25 | 0 | 781.25 | 0 |  | 781.25 | 39.0625 | 77.9297 | 898.2422 | 898.2422 | 0
2024-09-30 | au 30 septembre 2024 | 24-4828 | 1 | 0.25 | 125 | 19.38 |  | 144.38 | 7.219 | 14.4019 | 166.0009 | 166.0009 | 0 | 50000
2024-11-11 | au 31 octobre 2024 | 24-4891 | 1.75 | 0 | 218.75 | 0 |  | 218.75 | 10.9375 | 21.8203 | 251.5078 | 251.5078 | 0
2024-12-09 | au 30 novembre 2024 | 24-4949 | 1.25 | 2 | 156.25 | 95 |  | 251.25 | 12.5625 | 25.0622 | 288.8747 | 288.8747 | 0
2024-12-31 | au 31 décembre 2024 | 24-5011 | 3.75 | 0 | 468.75 | 0 |  | 468.75 | 23.4375 | 46.7578 | 538.9453 | 538.9453 | 0
2025-01-31 | au 31 janvier 2025 | 25-5062 | 0.25 |  | 31.25 | 0 |  | 31.25 | 1.5625 | 3.1172 | 35.9297 | 35.9297 | 0
2025-02-28 | au 28 février 2025 | 25-5109 | 2.75 | 0.5 | 343.75 | 31 |  | 374.75 | 18.7375 | 37.3813 | 430.8688 | 430.8688 | 0
2025-03-31 | au 31 mars 2025 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 | au 30 avril 2025 | 25-5259 | 1 | 0.5 | 125 | 29.45 |  | 154.45 | 7.7225 | 15.4064 | 177.5789 | 177.5789 | 0
2025-05-31 | au 31 mai 2025 | 25-5315 | 5 | 0.5 | 625 | 29.45 |  | 654.45 | 32.7225 | 65.2814 | 752.4539 |  | 752.4539
2025-06-30 | au 28 juin 2025 | 25-5374 | 3.25 | 0.25 | 406.25 | 14.73 |  | 420.98 | 21.049 | 41.9928 | 484.0218 |  | 484.0218
2025-07-31 | au 31 juillet 2025 | 25-5423 | 1 | 1 | 125 | 64.61 |  | 189.61 | 9.4805 | 18.9136 | 218.0041 |  | 218.0041
2025-08-31 | au 30 aout 2025 | 25-5469 | 0 | 1.25 | 0 | 87.4 |  | 87.4 | 4.37 | 8.7182 | 100.4882 |  | 100.4882
2025-09-30 | au 27 septembre 2025 | 25-5529 | 1.5 | 0.25 | 187.5 | 16.63 |  | 204.13 | 10.2065 | 20.362 | 234.6985 |  | 234.6985
|  |  | 1173.5 | 10972.5 | 146687.5 | 595356.23 | 20480.56 | 762524.29 | 38126.2145 | 76061.7918 | 876712.2763 | 874922.6099 | 1789.6664 | 437500
12146
Note on G7: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Ajustement rétroactif des salaires 2499.88
Note on H7: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : #20-2970 Ajustemen rétroactif des salaires pour facture 20-2945
Note on B9: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Pour la période du 26 au 2 janvier, leurs bureaux étaient fermés.
Note on H20: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Frais de déplacement; Gaz: 274.99$ Location auto: 473.65$ Frais repas: 47.69$
Note on H21: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Frais de déplacement
Note on H23: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Location: 82.39*4=329.56$ Carburant: 204.51$ Repas: 41.52$
Note on H24: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Frais de déplacement: 495.95$ Essence: 336.66$ Frais de repas: 68.36 & 60.76$
Note on H27: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Frais de courrier: 9.75$ Frais de déplac: 1660.41$

## Société A
Société A
Date | période | facture | Heures Associés | Heures Employés | Honoraires associés | Honoraires employés | Frais refacturables | Sous-TOTAL | TPS | TVQ | TOTAL | payé | dû | Partage
17-09-2020 | 1er mai au 1er août 2020 | F3769 | 237 | 251 | 29893.75 | 15393.69 | 6075.25 | 51362.69 | 2568.1345 | 5123.4283 | 59054.2528 | 59054.2528 | 0
17-09-2020 | 2 au 29 août 2020 | F3770 | 141.25 | 239.75 | 17850 | 15023.6 |  | 32873.6 | 1643.68 | 3279.1416 | 37796.4216 | 37796.4216 | 0
08-10-2020 | 30 août au 3 octobre 2020 | F3800 | 299.5 | 619.5 | 37762.5 | 34256.1 | 293.45 | 72312.05 | 3615.6025 | 7213.127 | 83140.7795 | 83140.7795 | 0 | 75000
31-10-2020 | 4 au 31 octobre 2020 | F3830 | 304 | 711.75 | 38250 | 38774.44 |  | 77024.44 | 3851.222 | 7683.1879 | 88558.8499 | 88558.8499 | 0
2020-12-01 | 1er au 28 novembre 2020 | F3879 | 283 | 607.5 | 35681.25 | 34580.05 |  | 70261.3 | 3513.065 | 7008.5647 | 80782.9297 | 80782.9297 | 0
2020-01-13 | 29 novembre au 2 janvier 2021 | F3922 | 227.75 | 565 | 28606.25 | 31501.67 | 178.9 | 60286.82 | 3014.341 | 6013.6103 | 69314.7713 | 69314.7713 | 0
2020-02-05 | 3 au 30 janvier 2021 | F3931 | 254.25 | 711.25 | 32043.75 | 40191.3 |  | 72235.05 | 3611.7525 | 7205.4462 | 83052.2487 | 83052.2487 | 0
2021-03-08 | 31 janvier au 27 février 2021 | F3974 | 243.75 | 1035.25 | 30793.75 | 58682.04 | 2117.25 | 91593.04 | 4579.652 | 9136.4057 | 105357.3877 | 105357.3877 | 0 | 325000
2021-04-21 | 28 février au 3 avril 2021 | F4006 | 176 | 1132 | 22350 | 61740.45 | 268.25 | 84358.7 | 4217.935 | 8414.7803 | 96991.4153 | 96991.4153 | 0
2021-05-12 | 4 avril au 1er mai 2021 | F4031 | 136.5 | 934.25 | 17325 | 50371.35 | 73.93 | 67770.28 | 3388.514 | 6760.0854 | 77918.8794 | 77918.8794 | 0
2021-06-08 | 2 au 29 mai 2021 | F4056 | 94.5 | 495.75 | 12037.5 | 22791.9 | 4.3 | 34833.7 | 1741.685 | 3474.6616 | 40050.0466 | 40050.0466 | 0
2021-07-14 | 30 mai au 26 juin 2021 | F4108 | 79.75 | 266.5 | 10156.25 | 13574 |  | 23730.25 | 1186.5125 | 2367.0924 | 27283.8549 | 27283.8549 | 0
2021-08-09 | 27 juin au 31 juillet 2021 | F4120 | 51.5 | 79.75 | 6575 | 5254.93 |  | 11829.93 | 591.4965 | 1180.0355 | 13601.472 | 13601.472 | 0
2021-09-02 | 1er au 29 août 2021 | F4142 | 65.25 | 127.75 | 8306.25 | 6048.44 | 12.78 | 14367.47 | 718.3735 | 1433.1551 | 16518.9986 | 16518.9986 | 0 | 375000
2021-10-15 | 30 août au 2 octobre 2021 | F4181 | 60.25 | 55.45 | 7581.25 | 2957.12 | 8951.52 | 19489.89 | 974.4945 | 1944.1165 | 22408.501 | 22408.501 | 0
2021-11-17 | 3 au 30 octobre 2021 | F4210 | 74 | 181.75 | 9312.5 | 7748.85 |  | 17061.35 | 853.0675 | 1701.8697 | 19616.2872 | 19616.2872 | 0
2021-12-06 | 31 octobre au 27 novembre 2021 | F4227 | 50 | 182.25 | 6275 | 9770.41 | 217.02 | 16262.43 | 813.1215 | 1622.1774 | 18697.7289 | 18697.7289 | 0
2021-01-11 | 28 nov 2021 au 1er jan 2022 | F4259 | 66.5 | 181 | 8375 | 8953.71 | 544.5 | 17873.21 | 893.6605 | 1782.8527 | 20549.7232 | 20549.7232 | 0
2022-02-18 | 2 au 29 janvier 2022 | F4301 | 78.25 | 395.75 | 9868.75 | 20838.4 |  | 30707.15 | 1535.3575 | 3063.0382 | 35305.5457 | 35305.5457 | 0
2022-03-23 | 30 janvier au 26 février 2022 | F4329 | 88.25 | 313.25 | 11168.75 | 18785.17 | 72.68 | 30026.6 | 1501.33 | 2995.1534 | 34523.0834 | 34523.0834 | 0
2022-04-20 | 27 février au 2 avril 2022 | F4353 | 122.25 | 391.5 | 15418.75 | 21282.25 | 951.98 | 37652.98 | 1882.649 | 3755.8848 | 43291.5138 | 43291.5138 | 0
2022-05-13 | 3 au 30 avril 2022 | F4390 | 47.75 | 219.5 | 6006.25 | 13686.47 | 99.76 | 19792.48 | 989.624 | 1974.2999 | 22756.4039 | 22756.4039 | 0
2022-06-30 | 1er au 28 mai 2022 | F4444 | 78 | 279.7 | 9850 | 17671.24 | 165 | 27686.24 | 1384.312 | 2761.7024 | 31832.2544 | 31832.2544 | 0
2022-07-07 | 29 mai au 2 juillet 2022 | F4445 | 62 | 437 | 7800 | 23076.1 | 2216.32 | 33092.42 | 1594.62 | 3181.27 | 37868.31 | 37868.31 | 0
2022-08-23 | 3 au 30 juillet 2022 | F4496 | 44 | 301 | 5550 | 16860.14 | 213.5 | 22623.64 | 1131.182 | 2256.7081 | 26011.5301 | 26011.5301 | 0
2022-09-14 | 31 juillet au 3 septembre 2022 | F4519 | 65.5 | 426.5 | 8237.5 | 23749.06 | 1269.4 | 33255.96 | 1662.798 | 3317.282 | 38236.04 | 38236.04 | 0
2022-10-13 | 4 septembre au 1er octobre 202 | F4539 | 79 | 406.5 | 9925 | 22746.09 | 539.99 | 33211.08 | 1657.3 | 3306.32 | 38174.7 | 38174.7 | 0
2022-11-21 | 2 au 29 octobre 2022 | F4568 | 111.75 | 422.25 | 13993.75 | 22905.71 | 401 | 37300.46 | 1865.023 | 3720.7209 | 42886.2039 | 42886.2039 | 0
2022-12-20 | 30 octobre au 26 novembre 2022 | F4603 | 131.75 | 428.5 | 16493.75 | 23602.75 | 433 | 40529.5 | 2026.475 | 4042.82 | 46598.795 | 46598.795 | 0
2022-12-31 | 27 novembre au 31 décembre 2022 | F4631 | 142.75 | 430 | 17868.75 | 23507.04 | 275 | 41650.79 | 2082.5395 | 4154.6663 | 47887.9958 | 47887.9958 | 0
2023-01-31 | 1er au 28 janvier 2023 | F4643 | 102.5 | 350.5 | 12825 | 20976.49 | 275 | 34076.49 | 1703.8245 | 3399.1299 | 39179.4444 | 39179.4444 | 0
2023-04-03 | 29 janvier au 25 février 2023 | F4676 | 126 | 545.25 | 15775 | 31779.42 | 395.5 | 47949.92 | 2397.496 | 4783.0045 | 55130.4205 | 55130.4205 | 0
2023-04-18 | 26 février au 1er avril 2023 | F4696 | 226 | 868.25 | 28337.5 | 48812.44 | 2139.02 | 79288.96 | 3964.448 | 7909.0738 | 91162.4818 | 91162.4818 | 0
16-05-2023 | 2 au 29 avril 2023 | F4751 | 189.5 | 563.75 | 23762.5 | 31759.47 | 423.42 | 55945.39 | 2797.2695 | 5580.5527 | 64323.2122 | 64323.2122 | 0
14-06-2023 | 30 avril au 3 juin 2023 | F4779 | 198.75 | 783.75 | 24943.75 | 44593.97 | 1619.86 | 71157.58 | 3557.879 | 7097.9686 | 81813.4276 | 81813.4276 | 0
12-07-2023 | 4 juin au 1er juillet 2023 | F4822 | 171 | 565.75 | 21437.5 | 33114.64 | 705.42 | 55257.56 | 2762.878 | 5511.9416 | 63532.3796 | 63532.3796 | 0
25-08-2023 | 2 au 29 juillet 2023 | F4902 | 135.25 | 517.5 | 16943.75 | 30144.71 | 589.3 | 47677.76 | 2383.888 | 4755.8576 | 54817.5056 | 54817.5056 | 0
21-09-2023 | 30 juillet au 2 septembre 2023 | F4941 | 192 | 674.75 | 24062.5 | 39589.38 | 859.99 | 64511.87 | 3225.5935 | 6435.06 | 74172.5235 | 74172.5235 | 0
18-10-2023 | 3 au 30 septembre 2023 | F4972 | 163.5 | 630 | 20462.5 | 36795.41 | 686.4 | 57944.31 | 2897.2155 | 5779.9449 | 66621.4704 | 66621.4704 | 0
30-11-2023 | 1er au 28 octobre 2023 | F5014 | 126.5 | 607.5 | 15837.5 | 34187.2 | 1584.18 | 51608.88 | 2579.06 | 5145.23 | 59333.17 | 59333.17 | 0
21-12-2023 | 29 octobre au 2 décembre 2023 | F5058 | 213 | 685 | 26662.5 | 40468.07 | 1447.48 | 68578.05 | 3427.74 | 6838.33 | 78844.12 | 78844.12 | 0
31-12-2023 | 3 au 31 décembre 2023 | F5087 | 102.25 | 389 | 12831.25 | 22892.16 | 545.46 | 36268.87 | 1813.32 | 3617.58 | 41699.77 | 41699.77 | 0
2024-01-31 | au 31 janvier 2024 | F5103 | 127 | 427.75 | 15912.5 | 27012.55 | 1602.14 | 44527.19 | 2222.84 | 4434.57 | 51184.6 | 51184.6 | 0
2024-02-29 | au 29 février 2024 | F5134 | 155.25 | 456 | 19418.75 | 28120.88 | 742.78 | 48282.41 | 2413.02 | 4813.98 | 55509.41 | 55509.41 | 0
2024-03-31 | au 31 mars 2024 | F5162 | 112.5 | 341.75 | 14087.5 | 20716.74 | 635.19 | 35439.43 | 1771.74 | 3534.61 | 40745.78 | 40745.78 | 0
2024-04-30 | au 30 avril 2024 | F5205 | 144.75 | 259.75 | 18106.25 | 17224.22 | 482.96 | 35813.43 | 1790.67 | 3572.39 | 41176.49 | 41176.49 | 0
2024-05-31 | au 31 mai 2024 | F5250 | 129 | 361.5 | 16137.5 | 21649.81 | 820.57 | 38607.88 | 1926.88 | 3844.12 | 44378.88 | 44378.88 | 0
2024-06-30 | au 30 juin 2024 | F5306 | 107.5 | 296.5 | 13450 | 18035.29 | 967.07 | 32452.36 | 1621.62 | 3235.14 | 37309.12 | 37309.12 | 0
2024-07-31 | au 31 juillet 2024 | F5372 | 122.5 | 389 | 15325 | 23860.93 | 1859.16 | 41045.09 | 2049.72 | 4089.19 | 47184 | 47184 | 0
2024-08-31 | au 31 aout 2024 | F5388 | 82.25 | 137.25 | 10293.75 | 9006.49 | 122.63 | 19422.87 | 971.14 | 1937.43 | 22331.44 | 22331.44 | 0
2024-09-30 | au 30 septembre 2024 | F5445 | 47.75 | 176 | 5993.75 | 12980.81 | 486.97 | 19461.53 | 972.83 | 1940.8 | 22375.16 | 22375.16 | 0 | 100000
2024-10-31 | au 31 octobre 2024 | F5512 | 53.25 | 201.75 | 6668.75 | 14009.19 | 1075.46 | 21753.4 | 1085.6 | 2165.78 | 25004.78 | 25004.78 | 0
2024-11-30 | au 30 novembre 2024 | F5555 | 33.75 | 85 | 4243.75 | 5746.56 | 0 | 9990.31 | 499.5155 | 996.5334 | 11486.3589 | 11486.3589 | 0
2024-12-31 | au 31 décembre 2024 | F5578 | 7 | 34.75 | 875 | 2340.1 |  | 3215.1 | 160.755 | 320.7062 | 3696.5612 | 3696.5612 | 0
2025-01-31 | au 31 janvier 2025 | F5625 | 14.5 | 65.5 | 1812.5 | 3929.68 | 78.4 | 5820.58 | 291.029 | 580.6029 | 6692.2119 | 6692.2119 | 0
2025-02-28 | au 28 février 2025 | F5657 | 20.5 | 54.75 | 2562.5 | 3294.76 |  | 5857.26 | 292.863 | 584.2617 | 6734.3847 | 6734.3847 | 0
2025-03-31 | au 31 mars 2025 | F5686 | 24.25 | 38 | 3031.25 | 2641.48 |  | 5672.73 | 283.6365 | 565.8548 | 6522.2213 | 6522.2213 | 0
2025-04-30 | au 30 avril 2025 | F5729 | 29.5 | 34.25 | 3750 | 2460.51 |  | 6210.51 | 310.5255 | 619.4984 | 7140.5339 | 7140.5339 | 0
2025-05-31 | au 31 mai 2025 | F5772 | 24 | 42 | 3025 | 2810.82 |  | 5835.82 | 291.791 | 582.123 | 6709.734 |  | 6709.734
2025-06-30 | au 30 juin 2025 | F5824 | 19.25 | 50 | 2406.25 | 3513.34 |  | 5919.59 | 295.9795 | 590.4791 | 6806.0486 |  | 6806.0486
2025-07-31 | au 31 juillet 2025 | F5899 | 4.75 | 35.25 | 593.75 | 2406.35 |  | 3000.1 | 150.005 | 299.26 | 3449.365 |  | 3449.365
2025-08-31 | au 31 aout 2025 | F5938 | 7.75 | 20.25 | 968.75 | 1131.93 |  | 2100.68 | 105.034 | 209.5428 | 2415.2568 |  | 2415.2568
2025-09-30 | au 30 septembre 2025 | F5974 | 7.5 | 18.5 | 937.5 | 1130.98 |  | 2068.48 | 103.424 | 206.3309 | 2378.2349 |  | 2378.2349
|  |  | 7116.75 | 23535.4 | 894837.5 | 1345461.25 | 45519.14 | 2285817.89 | 114210.75 | 227850.4811 | 2627927.4211 | 2606168.7818 | 21758.6393 | 875000
30652.15
Note on H8: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Factures WSP pour octobre reçu après envoi de la facture client 10695$
Note on H18: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Frais de déplacement : 82$ -> 70.52$ remboursable Impression: 276$ Messagerie: 20.75 Sous-traitance: 8584.25$
Note on H20: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Frais de déplacement: 31.82$ Frais impression: 178.70$ Frais de messagerie: 6.50$
Note on H21: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : FdD = 75.68 Frais divers: 104.27 Impressions: 364.55
Note on H23: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Frais de Dépla (KM): 32.68$ Repas: 40$
Note on H24: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Frais de kilométrageÈ 83.42$ Frais d'impression: 683.10$ Frais de messagerie: 58.17$ Frais de license pour photographie: 127.29$

## Consultants
Date | Consultant | Facture | Mandat : | Montant (avant taxes) | Payée
26-01-2021 | Consultant 1 | 2101004 |  | 323.75 | Oui
11-05-2021 | Consultant 1 | 2105005 |  | 416.25 | Oui
26-04-2021 | Consultant 1 | 2104007 |  | 9750 | Oui
14-02-2022 | Consultant 1 | 22011 |  | 370 | Oui
13-05-2022 | Consultant 1 | 22037 |  | 185 | Oui
13-09-2022 | Consultant 1 | 22076 |  | 416.25 | Oui
04-11-2022 | Consultant 1 | 22092 |  | 231.25 | Oui
18-11-2022 | Consultant 1 | 22104 |  | 4970 | Oui
05-12-2022 | Consultant 1 | 22106 |  | 1341.25 | Oui
16-01-2023 | Consultant 1 | 23004 |  | 971.25 | Oui
06-02-2023 | Consultant 1 | 23015 |  | 370 | Oui
14-03-2023 | Consultant 1 | 23030 |  | 370 | Oui
03-04-2023 | Consultant 1 | 23039 |  | 416.25 | Oui
01-05-2023 | Consultant 1 | 23062 |  | 4227.5 | Oui
02-06-2023 | Consultant 1 | 23073 |  | 416.25 | Oui
02-06-2023 | Consultant 1 | 23080 |  | 3660 | Oui
06-07-2023 | Consultant 1 | 23092 |  | 277.5 | Oui
01-09-2023 | Consultant 1 | 23118 |  | 185 | Oui
02-10-2023 | Consultant 1 | 23134 |  | 138.75 | Oui
04-12-2023 | Consultant 1 | 23166 |  | 3490 | Oui
01-04-2024 | Consultant 1 | 24038 |  | 4297.5 | Oui
03-05-2024 | Consultant 1 | 24058 |  | 138.75 | Oui
03-06-2024 | Consultant 1 | 24070 |  | 3652.5 | Oui
13-08-2024 | Consultant 1 | 24114 |  | 5545 | Oui
06-09-2024 | Consultant 1 | 24118 |  | 323.75 | Oui
11-10-2024 | Consultant 1 | 24141 |  | 3527.5 | Oui
11-03-2025 | Consultant 1 | 25025 |  | 138.75 | Oui
13-06-2025 | Consultant 1 | 25072 |  | 2008.75 | Oui
|  |  | Total | 52158.75
Date | Consultant | Facture | Mandat : | Montant (avant taxes) | Payée
29-01-2021 | Consultant 2 | ING-MTL-21-120 |  | 4430 | Oui
|  |  | Total | 4430
Date | Consultant | Facture | Mandat : | Montant (avant taxes) | Payée
31-10-2021 | Consultant 3 | 49122 |  | 811.25 | Oui
07-10-2020 | Consultant 3 | 48723 |  | 1540 | Oui
30-10-2021 | Consultant 3 | 49121 |  | 5850 | Oui
14-09-2020 | Consultant 3 | 48401 |  | 387.5 | Oui
12-01-2021 | Consultant 3 | 49821 |  | 1333 | Oui
02-12-2020 | Consultant 3 | 49431 |  | 745 | Oui
14-09-2020 | Consultant 3 | 48400 |  | 1950 | Oui
23-02-2021 | Consultant 3 | 50267 |  | 1138.75 | Oui
22-04-2021 | Consultant 3 | 51021 |  | 3337.5 | Oui
30-11-2021 | Consultant 3 | 53333 |  | 33.75 | Oui
22-02-2022 | Consultant 3 | 54149 |  | 165 | Oui
21-04-2022 | Consultant 3 | 55012 |  | 165 | Oui
26-01-2023 | Consultant 3 | 55876 |  | 12060 | Oui
24-10-2023 | Consultant 3 | 60729 |  | 1050 | Oui
28-03-2024 | Consultant 3 | 62644 |  | 1950 | Oui
30-06-2024 | Consultant 3 | 63768 |  | 9000 | Oui
27-09-2024 | Consultant 3 | 64652 |  | 832.5 | Oui
31-03-2025 | Consultant 3 | 66809 |  | 2986.25 | Oui
|  |  | Total | 45335.5
Date | Consultant | Facture | Mandat : | Montant (avant taxes) | Payée
28-02-2021 | Consultant 4 | 82 |  | 15100 | Oui
30-01-2021 | Consultant 4 | 80 |  | 23211.25 | Oui
22-12-2020 | Consultant 4 | 75 |  | 19315 | Oui
30-11-2020 | Consultant 4 | 70 |  | 16812.5 | Oui
31-03-2021 | Consultant 4 | 89 |  | 2282.5 | Oui
|  |  | Total | 76721.25
Date | Consultant | Facture | Mandat : | Montant (avant taxes) | Payée
26-01-2021 | Consultant 5 | 598424 |  | 6480 | Oui
08-09-2021 | Consultant 5 | 636840 |  | 2380 | Oui
20-04-2021 | Consultant 5 | 612631 |  | 6105 | Oui
21-05-2021 | Consultant 5 | 618856 |  | 885 | Oui
23-03-2021 | Consultant 5 | 608406 |  | 4230 | Oui
|  |  | Total | 20080
Date | Consultant | Facture | Mandat : | Montant (avant taxes) | Payée
28-10-2020 | Consultant 6 | 956725 |  | 1445 | Oui
24-11-2020 | Consultant 6 | 962677 |  | 7855 | Oui
24-11-2020 | Consultant 6 | 962664 |  | 14775 | Oui
28-10-2020 | Consultant 6 | 956719 |  | 1760 | Oui
24-11-2020 | Consultant 6 | 962665 |  | 8160 | Oui
28-10-2020 | Consultant 6 | 956709 |  | 5100 | Oui
24-11-2020 | Consultant 6 | 962674 |  | 8790 | Oui
28-10-2020 | Consultant 6 | 956717 |  | 2390 | Oui
20-01-2021 | Consultant 6 | 974769 |  | 5400 | Oui
20-01-2021 | Consultant 6 | 974713 |  | 6900 | Oui
20-01-2021 | Consultant 6 | 974723 |  | 7200 | Oui
20-01-2021 | Consultant 6 | 974760 |  | 3600 | Oui
22-02-2021 | Consultant 6 | 983735 |  | 8625 | Oui
22-02-2021 | Consultant 6 | 983755 |  | 1800 | Oui
22-02-2021 | Consultant 6 | 983746 |  | 1800 | Oui
22-02-2021 | Consultant 6 | 983741 |  | 1800 | Oui
12-03-2021 | Consultant 6 | 989542 |  | 3600 | Oui
19-03-2021 | Consultant 6 | 991927 |  | 2700 | Oui
12-03-2021 | Consultant 6 | 989541 |  | 1725 | Oui
14-04-2021 | Consultant 6 | 998261 |  | 2700 | Oui
14-04-2021 | Consultant 6 | 998252 |  | 1800 | Oui
24-08-2021 | Consultant 6 | 1033204 |  | 1800 | Oui
25-08-2021 | Consultant 6 | 1033803 |  | 4506.25 | Oui
24-08-2021 | Consultant 6 | 1033207 |  | 1800 | Oui
18-10-2021 | Consultant 6 | 1048149 |  | 1380 | Oui
20-09-2021 | Consultant 6 | 1041074 |  | 2112.5 | Oui
15-12-2021 | Consultant 6 | 1067086 |  | 1380 | Oui
18-11-2021 | Consultant 6 | 1057290 |  | 2112.5 | Oui
18-11-2021 | Consultant 6 | 1057287 |  | 690 | Oui
16-12-2020 | Consultant 6 | 969189 |  | 6650 | Oui
16-12-2020 | Consultant 6 | 969181 |  | 8450 | Oui
16-12-2020 | Consultant 6 | 969167 |  | 16425 | Oui
16-12-2020 | Consultant 6 | 969202 |  | 6100 | Oui
01-03-2022 | Consultant 6 | 1085756 |  | 1380 | Oui
01-03-2022 | Consultant 6 | 1085754 |  | 2800 | Oui
01-03-2022 | Consultant 6 | 1085750 |  | 2800 | Oui
26-05-2022 | Consultant 6 | 1109375 |  | 3168.75 | Oui
30-05-2022 | Consultant 6 | 1041072 |  | 1800 | Oui | Facture datée du 20 septembre 2021, reçue en mai 2022
30-05-2022 | Consultant 6 | 1067093 |  | 1056.25 | Oui | Facture datée du 15 décembre 2021, reçue en mai 2022
31-03-2022 | Consultant 6 | 1095364 |  | 3963.75 | Oui | Reçue en mai 2022
29-04-2022 | Consultant 6 | 1102666 |  | 1380 | Oui
20-06-2022 | Consultant 6 | 1116716 |  | 2907.5 | Oui
28-07-2022 | Consultant 6 | 1127568 |  | 1380 | Oui
30-08-2022 | Consultant 6 | 1136180 |  | 1056.25 | Oui
30-08-2022 | Consultant 6 | 1136182 |  | 1380 | Oui
30-08-2022 | Consultant 6 | 1136183 |  | 2070 | Oui
30-09-2022 | Consultant 6 | 1146070 |  | 3963.75 | Oui
04-11-2022 | Consultant 6 | 1155978 |  | 795 | Oui
29-11-2022 | Consultant 6 | 1163439 |  | 2171.25 | Oui
29-11-2022 | Consultant 6 | 1163440 |  | 1380 | Oui
29-11-2022 | Consultant 6 | 1163442 |  | 3555 | Oui
21-12-2022 | Consultant 6 | 1173204 |  | 690 | Oui
21-12-2022 | Consultant 6 | 1173205 |  | 1380 | Oui
02-02-2023 | Consultant 6 | 1181940 |  | 2070 | Oui
02-02-2023 | Consultant 6 | 1181941 |  | 2760 | Oui
07-07-2023 | Consultant 6 | 20020405 |  | 2865 | Oui
13-07-2023 | Consultant 6 | 20021406 |  | 690 | Oui
13-07-2023 | Consultant 6 | 20021411 |  | 1380 | Oui
21-08-2023 | Consultant 6 | 20031229 |  | 1380 | Oui
21-08-2023 | Consultant 6 | 20031230 |  | 690 | Oui
21-08-2023 | Consultant 6 | 20031232 |  | 1056.26 | Oui
22-08-2023 | Consultant 6 | 20031357 |  | 1105 | Oui
11-09-2023 | Consultant 6 | 20036758 |  | 2070 | Oui
09-11-2023 | Consultant 6 | 20051018 |  | 1485 | Oui
09-11-2023 | Consultant 6 | 20051020 |  | 1485 | Oui
09-11-2023 | Consultant 6 | 20051022 |  | 1390 | Oui
21-12-2023 | Consultant 6 | 20066386 |  | 1380 | Oui
29-02-2024 | Consultant 6 | 20081469 |  | 1585 | Oui
29-02-2024 | Consultant 6 | 20081445 |  | 1470 | Oui
11-04-2024 | Consultant 6 | 20097453 |  | 2490 | Oui
24-05-2024 | Consultant 6 | 20112116 |  | 2080 | Oui
28-06-2024 | Consultant 6 | 20126409 |  | 1215 | Oui
28-10-2024 | Consultant 6 | 20171863 |  | 690 | Oui
|  |  | Total | 225745.01
Date | Consultant | Facture | Mandat : | Montant (avant taxes) | Payée
18-05-2023 | Consultant 7 | 125124 |  | 4250 | Oui
18-05-2023 | Consultant 7 | 125126 |  | 4250 | Oui
04-12-2024 | Consultant 7 | 126862 |  | 4250 | Oui
28-01-2025 | Consultant 7 | 126990 |  | 4250 | Oui
|  |  | Total | 17000
Date | Consultant | Facture | Mandat : | Montant (avant taxes) | Payée
04-12-2023 | Consultant 8 | 1049 | Magog | 3605 | Oui
23-10-2024 | Consultant 8 | 1097 | Granby | 1852.5 | Oui
23-10-2024 | Consultant 8 | 1098 | Coaticook | 1995 | Oui
23-10-2024 | Consultant 8 | 1099 | Sherbrooke | 1710 | Oui
|  |  | Total | 9162.5
450633.01
0