## Instructions
IMPORT PROJETS, PHASES & WBS
• Onglet 'Projets' : un projet par ligne
• Onglet 'Phases' : une phase par ligne, liée au projet par 'project_code'
• Onglet 'WBS' : un élément WBS par ligne, lié à la phase par 'phase_ref'
• client_ref doit correspondre à un client_ref du fichier 02_clients.xlsx
• pm_username doit correspondre à un username du fichier 01_employes.xlsx
Format attendu:
• contract_type: FORFAITAIRE, CONSORTIUM, CO_DEV, CONCEPTION_CONSTRUCTION
• status: ACTIVE, ON_HOLD, COMPLETED, CANCELLED
• billing_mode: FORFAIT, HORAIRE
• Montants: nombre décimal (ex: 50000.00)
• Heures: nombre décimal (ex: 120.5)

## Projets
project_code * | name * | client_ref * | contract_type * | status | business_unit | start_date | end_date | pm_username | associe_en_charge_username | is_internal
240203 | ADM-D5040A_Débarcadère Leigh-Capreol_Étude de faisabilité | 2662 | FORFAITAIRE | ACTIVE | Architecture | 2024-09-29 | 2026-11-28 | amonty@provencherroy.ca | amonty@provencherroy.ca | non
250120 | CONCORDIA PAVILLON GM | 3471 | FORFAITAIRE | ACTIVE | Architecture | 2025-05-11 | 2026-12-31 | amonty@provencherroy.ca | amonty@provencherroy.ca | non
210363 | Agrandissement PJAB - Pavillon Principal | 3098 | CONSORTIUM | ACTIVE | Architecture | 2021-07-11 | 2029-03-14 | amonty@provencherroy.ca | amonty@provencherroy.ca | non
NonProject | [9 empty] | oui

## Phases
project_code * | phase_ref * | name * | client_facing_label | phase_type | billing_mode | order | start_date | end_date | budgeted_hours | budgeted_cost | is_mandatory
240203 | 0000 | 0000. Gestion de projet (Architecture) |  |  |  | 1 |  |  |  |  | oui
240203 | 0001 | 0001. Études préparatoires (Architecture) |  |  |  | 2 |  |  |  |  | oui
240203 | 0003 | 0003. Préliminaires (Architecture) |  |  |  | 3 |  |  |  |  | oui
240203 | 0004 | 0004. Exécution (Architecture) |  |  |  | 4 |  |  |  |  | oui
240203 | 0005 | 0005. Appel d'offres (Architecture) |  |  |  | 5 |  |  |  |  | oui
240203 | 0006 | 0006. Surveillance (Architecture) |  |  |  | 6 |  |  |  |  | oui
240203 | 0004 | 0007. Post construction (Architecture) |  |  |  | 7 |  |  |  |  | oui
240203 | 0030 | 0030. Conception paysage (Paysage) |  |  |  | 8 |  |  |  |  | oui
240203 | 0031 | 0031. Préliminaire paysage (Paysage) |  |  |  | 9 |  |  |  |  | oui
240203 | 0032 | 0032. Exécution paysage (Paysage) |  |  |  | 10 |  |  |  |  | oui
240203 | 0033 | 0033. Surveillance paysage (Paysage) |  |  |  | 11 |  |  |  |  | oui
240203 | 0008 | 0008. Tâches BIM (Architecture) |  |  |  | 12 |  |  |  |  | oui
240203 | 0010 | 0010. Services 3D (Architecture) |  |  |  | 13 |  |  |  |  | oui

## WBS
project_code * | phase_ref | parent_ref | wbs_ref * | standard_label * | client_facing_label | element_type * | order | budgeted_hours | budgeted_cost | is_billable
240203 | 0000 | 00. Gestion de projet | 00.1 Contrôle qualité | 0000. Gestion de projet (Architecture) | 00. Gestion de projet | TASK | 1 | 0 |  | non
240203 | 0000 | 00. Gestion de projet | 00.2 Suivi de projet | 0000. Gestion de projet (Architecture) | 00. Gestion de projet | TASK | 2 | 0 |  | non
240203 | 0000 | 00. Gestion de projet | 00.3 Honoraires | 0000. Gestion de projet (Architecture) | 00. Gestion de projet | TASK | 3 | 0 |  | non
240203 | 0001 | M1. Études préparatoires | M1. Études préparatoires | 0001. Études préparatoires (Architecture) | 01. M2.1 Concept | TASK | 4 | 1168 |  | oui
240203 | 0001 | M1. Études préparatoires | M1.1. Option Marriott | 0001. Études préparatoires (Architecture) | 02. Ajout P&D Architecture Concept | TASK | 5 | 0 |  | oui
240203 | 0003 | M2. Execution | M2. 1 et 2.2 Concept et préliminaire | 0003. Préliminaires (Architecture) | 03. M2.2 Préliminaire | TASK | 6 | 1247.75 |  | oui
240203 | 0004 | M2. Execution | M2.3 Plans et devis définitifs | 0004. Exécution (Architecture) | 04. M2.3 Définitifs | TASK | 7 | 2221.36 |  | oui
240203 | 0004 | M2. Execution | Relevés et mise en plan (TH)/ etude conformité code | 0004. Exécution (Architecture) | 07. Relevé et mise en plan. (HR) | TASK | 8 | 0 |  | oui
240203 | 0004 | M2. Execution | Demande de mesures différentes (FT) | 0004. Exécution (Architecture) | 09. Demandes de mesures différentes | TASK | 9 | 0 |  | oui
240203 | 0004 | M2. Execution | analyse du cycle de vie (TH) | 0004. Exécution (Architecture) | 08. Analyse du cycle de vie (HR) | TASK | 10 | 0 |  | oui
240203 | 0004 | M2. Execution | Changement de conception (TH) | 0004. Exécution (Architecture) | 01. M2.1 Concept | TASK | 11 | 1238 |  | oui
240203 | 0005 | M3-Appel d'offres | M3-Appel d'offres (TH) | 0005. Appel d'offres (Architecture) | 05. Appel d'offres (HR) | TASK | 12 | 182 |  | oui
240203 | 0006 | M5-Surveillance de chantier | M5-Surveillance de chantier | 0006. Surveillance (Architecture) | 06. M5 Suivi de chantier (HR) | TASK | 13 | 2791.5 |  | oui
240203 | 0006 | M5-Surveillance de chantier | M6- Developpement Durable- suivi chantier | 0006. Surveillance (Architecture) | 06. M5 Suivi de chantier (HR) | TASK | 14 | 0 |  | oui
240203 | 0006 | M5-Surveillance de chantier | M6.2 - Gérance de construction | 0006. Surveillance (Architecture) | 12. M6.2 Gérance de construction (HR) | TASK | 15 | 279.5 |  | oui
240203 | 0007 | M5-Surveillance de chantier | M6.3 TQC et fermeture du dossier | 0007. Post construction (Architecture) | 13. M6.3 TQC et fermeture de dossier (HR) | TASK | 16 | 0 |  | oui
240203 | 0006 | M5-Surveillance de chantier | M6.5 Changements NAV CAN ( demande client) | 0006. Surveillance (Architecture) | 06. M5 Suivi de chantier (HR) | TASK | 17 | 0 |  | oui
240203 | 0030 | Architecture de paysage | M1. Études préparatoires - paysage | 0030. Conception paysage (Paysage) | 14. M6.4 Architecture du paysage (HR) | TASK | 18 | 63.24 |  | oui
240203 | 0031 | Architecture de paysage | M2.1 et 2.2 . Concept et préliminaire - paysage | 0031. Préliminaire paysage (Paysage) | 14. M6.4 Architecture du paysage (HR) | TASK | 19 | 210 |  | oui
240203 | 0032 | Architecture de paysage | M2.3 Plans et devis définitifs - paysage | 0032. Exécution paysage (Paysage) | 14. M6.4 Architecture du paysage (HR) | TASK | 20 | 307 |  | oui
240203 | 0033 | Architecture de paysage | M3-Appel d'offres - paysage | 0033. Surveillance paysage (Paysage) | 14. M6.4 Architecture du paysage (HR) | TASK | 21 | 0 |  | oui
240203 | 0033 | Architecture de paysage | M6.4 Surveillance - paysage | 0033. Surveillance paysage (Paysage) | 14. M6.4 Architecture du paysage (HR) | TASK | 22 | 296 |  | oui
240203 | 0008 | Tâches BIM | Tâches BIM | 0008. Tâches BIM (Architecture) | 11. M6.1 Coordination BIM (HR) | TASK | 23 | 0 |  | oui
240203 | 0010 | Services 3D | Services 3D | 0010. Services 3D (Architecture) | Services 3D | TASK | 24 | 0 |  | oui